## 应用建设
浙江电力交易中心人工智能场景建设计划表
序号 | 部门 | 应用场景 | 具体内容 | 是否已完成 | Demo演示条件 | 预计完成时间 | 是否集成work | 负责厂商 | 业务对接人 | 技术部对接人 | 完成情况 | 备注
1 | 综合部 | 公文材料智能写作 | word公文 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 华云 | 林烨 | 王炜
1 | 综合部 | 公文材料智能写作 | 格式转换、pdf拼接剪切、自动操作excel、加去水印等常用办公技能 | 否 | / | 2026-08-07 | 是 | 启明星 | 林烨 | 王炜
1 | 综合部 | 公文材料智能写作 | ppt制作 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 华云 | 林烨 | 王炜
1 | 综合部 | 公文材料智能写作 | 自动报表 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 华云 | 林烨 | 王炜
2 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情监测 | 否 | / | 2026-08-15 | 否 | 启明星 | 王林 | 王炜
2 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情研判 | 否 | / | 2026-08-15 | 否 | 启明星 | 王林 | 王炜
2 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情预警 | 否 | / | 2026-08-15 | 否 | 启明星 | 王林 | 王炜
2 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情辅助处置 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 启明星 | 王林 | 王炜
3 | 市场部 | 规则一致性校验 | 规则库建设 | 已完成 | / | 2026-07-21 | 是 | 启明星 | 陈磊 | 王炜 | 统推规则库，已上线正常使用
|  |  | 一致性校验 | 否 |  | 2026-09-30 | 是 | 启明星 | 庄晓丹 | 王炜 |  | 随国家能源局项目开展
4 | 市场部 | 政策解读智能辅助场景 | 提炼政策文件辅助形成政策解读材料 | 已完成 | / | / | 是 | 华云数据 | 陈磊 | 王炜 | 问政
5 | 市场部 | 市场模拟与仿真推演场景 | 模拟交易平台 | 否 | / | 2026-08-15 | 否 | 电科院 | 邓晖 | 王鹏程
5 | 市场部 | 市场模拟与仿真推演场景 | 仿真交易机器人 | 否 | / | 2026-08-15 | 否 | 电科院 | 邓晖 | 王鹏程
6 | 结算部 | 绿色消费核算数据稽核 | 绿电零售与绿电批发消费核算 | 否 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 否 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜 | 已有前端效果展示
6 | 结算部 | 绿色消费核算数据稽核 | 自发自用消费核算 | 否 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 否 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜 | 已有前端效果展示
6 | 结算部 | 绿色消费核算数据稽核 | 用网电量营销零售对比稽核 | 否 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 否 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜 | 已有前端效果展示
|  | 新一代人工智能试点，非化石能源建设 |  | 是: 是; 华云数据: 启明星; 王炜: 王炜
7 | 结算部 | 结算信息披露智能问数 | 询问信息披露数据 | 否 | / | 2026-10-31 | 是 | 启明星 | 汪向阳 | 王炜
7 | 结算部 | 结算信息披露智能问数 | 信息披露的MCP制作 | 否 | / | 2026-08-07 | 是 | 启明星 | 汪向阳 | 王炜
8 |  | 智能结算 | 事前基础数据稽核 | 否 | / | 2026-12-30 | 是 | 启明星 | 龚建荣 | 王炜
|  |  | 事中全流程辅助分析 | 否 | / | 2026-12-30 | 是 | 电科院 | 龚建荣 | 王炜
| 结算部 |  | 事后报表数据稽核 | 否 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 是 | 启明星 | 龚建荣 | 王炜
9 | 合规部 | 市场主体异常行为风险分析 | 交叉分析市场主体报价行为是否有风险，人工智能售电公司盈利分析 | 否 | 2026-08-07 | 2026-09-20 | 是 |  | 陈成 | 王炜 | 需要数据储备
10 | 合规部 | 业务指标智能分析 | 稽核市场主体提交的资料 | 否 | / | 2026-12-31 | 否 |  | 陈成 | 王炜
11 | 合规部 | 业务流程智能稽核 | 交易平台流程稽核 | 否 | / | / | 否 | 启明星 | 陈成 | 王炜 | 新的优化要求，长期项目
11 | 合规部 | 业务流程智能稽核 | 决策中枢流程稽核 | 已完成 | / | / | 否 | 华云 | 陈成 | 王炜
12 | 合规部 | 合规风险监测的人工智能展示 | 页面展示异常行为 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 |  | 陈成 | 王炜
12 | 合规部 | 合规风险监测的人工智能展示 | 智能排序 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 |  | 陈成 | 王炜
13 | 技术部 | 平台运行智能运维 | 自动采集软硬件数据 | 已完成 | 7月31日 | 12月31日 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰
13 | 技术部 |  | 自动回归测试 | 部分完成 | / | 8月30日 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰
13 | 技术部 |  | 日志采集 | 否 | / | 12月31日 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰
13 | 技术部 |  | 变更影响分析 | 否 | / | 12月31日 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰
|  |  | 用户工单智能分析 | 否 | / | 12月31日 | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 邵晨峰
14 | 技术部 | 量化交易识别 | 采集异常行为 | 已完成 | / | / | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰 |  | 流量与检测功能待确认
14 | 技术部 | 量化交易识别 | 生成异常分析报告 | 部分完成 | 7月31日 | 8月7日 | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰
15 | 技术部 | 平台功能智能巡检 | 测试用例生成 | 部分完成 | 7月31日 | 8月31日 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰 |  | （远期）基于人工智能，让市场用户参与到测试、功能迭代的环节中：预览版测试、灰度测试、用户反馈
15 | 技术部 | 平台功能智能巡检 | 自动巡检 | 否 | 7月31日 | 8月31日 | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰 | 8月底完成申报功能自动巡检 8月底之前完成MCP的封装
15 | 技术部 | 平台功能智能巡检 | 生成巡检报告 | 否 | 7月31日 | 10月31日 | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰
16 | 技术部 | PX-Code人工智能个人助手 | 浙电work部署 | 是 | 7月24日 | 8月4日 | 是 | 华云 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 8.4完成部署，后续分批次集成场景 | 测试环境已有，尽快部生产，第一批指标集问数尽快上线
|  |  | 通过浙电work提升数据查询质量 | 否 |  |  | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 邵晨峰
|  |  | 统一mcp、接口开发逻辑、安全规范 | 否 |  |  | 否 | 启明星 | 黄隽弢 | 邵晨峰 |  | 后续给所有研发单位会议宣贯
16 | 技术部 | PX-Code人工智能个人助手 | 浙电work协同模式设计 | 否 | 7月24日 | 7月24日 | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 邵晨峰
17 |  | 人工智能整体框架及harness设计 |  | 否 |  |  | 否 | 启明星 | 黄隽弢 | 邵晨峰
18 | 技术部 | 数据管理智能辅助 | 数据资产 | 是 | 11月30日 | 12月30日 | 否 | 华云 | 魏骁 | 王炜
17 | 技术部 | 数据管理智能辅助 | 数据指标资产搭建 | 是 | 11月30日 | 12月30日 | 否 | 华云 | 魏骁 | 王炜
|  |  | 业务本体搭建 | 否 |  |  | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 王炜
|  |  | 数据维护追溯分析 | 否 |  |  | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 王炜 |  | 分析数据维护工单，自动找到系统优化建议
17 | 技术部 | 数据管理智能辅助 | 人工智能数据相关性合规辅助审查 | 是 | 11月30日 | 12月30日 | 否 | 华云集成 | 魏骁 | 王炜 |  | 通过流量数据进行异常行为监测
19 | 技术部 | 人工智能代码审计 | 审计代码漏洞 | 否 | / | / | 是 | 华云 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 辅助开展需求一致性比对、变更影响分析
19 | 技术部 | 人工智能代码审计 | 分析和需求匹配度 | 否 | / | / | 是 | 华云 | 黄隽弢 | 邵晨峰
19 | 技术部 | 人工智能代码审计 | AI参与测试、设计、迭代 | 否 | / | / | 是 | 华云 | 黄隽弢 | 邵晨峰
20 | 技术部 | 市场成员人工智能助手 | 结合市场成员画像，辅助市场成员参与市场 | 否 | / | 长期 | 否 | 各团队 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 考虑结合人工智能画像的专项市场成员画像和高阈值设置。人工智能在市场成员辅助决策参与市场 | 各部门都参与
21 | 技术部 | 市场成员人工智能助手 | 辅助决策等便利性操作 | 否 | / | 长期 | 否 | 各团队 | 黄隽弢 | 邵晨峰
21 | 交易部 | 交易全流程自动化 | 交易序列创建 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
22 | 交易部 | 交易全流程自动化 | 设置限额 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
22 | 交易部 | 交易全流程自动化 | 交易公告发布 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
22 | 交易部 | 交易全流程自动化 | 信息披露发布 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
22 | 交易部 | 交易全流程自动化 | 事前辅助出清各元素的智能校核 | 否 | 2026-07-31 | 2026-12-30 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
22 | 交易部 | 交易全流程自动化 | 事后出清结果的智能复核 | 否 | 2026-07-31 | 2026-12-30 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
|  |  | 一键触发交易 | 否 |  |  | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
22 | 交易部 | 交易全流程自动化 | 全省市场化响应自助交易 | 否 |  |  | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
22 | 交易部 | 省间交易/全国统一电力市场 | / | 否 | / | / | / | / | / | 王鹏程
23 | 客服中心 | 智能客服辅助 | 客服录音的人工智能全面介入，包括问答知识库 | 否 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
25 | 客服中心 | 智能语音客服 | 流式输出 | 否 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
25 | 客服中心 | 智能语音客服 | 统计分析等 | 否 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
24 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 建设智能问答 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
26 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 交易助手规则解答 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
26 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 信息查询 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
26 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 结果解释和个性化服务提醒 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
25 | 客服中心 | 话务工单智能分析 | 分析话务工单处理与服务记录自动归类 | 否 | / | 2026-09-30 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
27 | 客服中心 | 话务工单智能分析 | 主题识别 | 否 | / | 2026-09-30 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
27 | 客服中心 | 话务工单智能分析 | 热点统计和趋势分析 | 否 | / | 2026-09-30 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
26 |  | 智能大厅服务 | 灯、摄像、麦克风、具身智能场景 | 否 |  |  | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
27 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 数字人 | 否 | 2026-08-07 | 2026-08-15 | 是 | 华云 | 吕瑞扬 | 王鹏程 | 已完成口型驱动数字人设计
28 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 生成宣传脚本 | 否 | 2026-08-07 | 2026-12-30 | 是 | 华云 | 吕瑞扬 | 王鹏程
28 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 图文素材 | 否 | 2026-08-07 | 2026-12-30 | 是 | 华云 | 吕瑞扬 | 王鹏程
28 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 短视频文案 | 否 | 2026-08-07 | 2026-12-30 | 是 | 华云 | 吕瑞扬 | 王鹏程
28 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 海报文案和新媒体推送内容 | 否 | 2026-08-07 | 2026-12-30 | 是 | 华云 | 吕瑞扬 | 王鹏程
28 | 研究室 | 电量电价智能预测 | 电价预测 | 部分完成 | 2026-08-07 | / | 是 | 华云数据 | 何阳 | 王鹏程 | 8月上线电价预测
29 | 研究室 | 电量电价智能预测 | 电量预测 | 部分完成 | 2026-08-07 | / | 是 | 华云数据 | 何阳 | 王鹏程
29 | 研究室 | mirofish市场推演 | mirofish内网搭建 | 否 |  | 2026-07-30 | 否 | 电科院 | 何阳 | 邵晨峰
30 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 实现资源聚合建模 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程
31 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 智能匹配 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程
31 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 自动撮合和快速滚动出清，支撑多主体 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程
31 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 多时段自主交易 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程