## 应用建设
浙江电力交易中心人工智能场景建设计划表
序号 | 部门 | 应用场景 | 具体内容 | 是否已完成 | Demo演示条件 | 预计完成时间 | 能否展示 | 是否集成work | 负责厂商 | 业务对接人 | 技术部对接人 | 完成情况 | 备注
1 | 综合部 | 公文材料智能写作 | word公文 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 是 | 华云 | 林烨 | 王炜
2 | 综合部 | 公文材料智能写作 | 格式转换、pdf拼接剪切、自动操作excel、加去水印等常用办公技能 | 已完成 | / | 2026-08-30 | 否 | 是 | 启明星 | 林烨 | 王炜 | 集成为办公skill
3 | 综合部 | 公文材料智能写作 | ppt制作 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 是 | 华云 | 林烨 | 王炜
4 | 综合部 | 公文材料智能写作 | 自动报表 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 是 | 华云 | 林烨 | 王炜
5 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情监测 | 部分完成 | / | 2026-08-22 | 否 | 否 | 启明星 | 王凌 | 王炜 |  | 业务已明确需求
6 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情研判 | 否 | / | 2026-08-22 | 否 | 否 | 启明星 | 王凌 | 王炜
7 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情预警 | 否 | / | 2026-08-31 | 否 | 否 | 启明星 | 王凌 | 王炜
8 | 综合部 | 舆情管理智能 | 舆情辅助处置 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 启明星 | 王凌 | 王炜
9 | 市场部 | 规则一致性校验 | 规则库建设 | 已完成 | / | 2026-07-21 | 是 | 是 | 启明星 | 陈磊 | 王炜 | 统推规则库，已上线正常使用
10 |  |  | 一致性校验 | 否 |  | 2026-09-30 | 否 | 是 | 启明星 | 庄晓丹 | 王炜 |  | 随国家能源局项目开展
11 |  | 项目审查 | 重复立项审查 | 否 |  | 2026-10-30 | 否 | 是 | 启明星 | 庄晓丹 | 王炜
12 | 市场部 | 政策解读智能辅助场景 | 提炼政策文件辅助形成政策解读材料 | 已完成 | / | 2026-08-15 | 是 | 是 | 华云数据 | 陈磊 | 王炜 | 问政
13 | 市场部 | 市场模拟与仿真推演场景 | 模拟交易平台 | 已完成 | / | 2026-08-15 | 是 | 否 | 电科院 | 邓晖 | 王鹏程
14 | 市场部 | 市场模拟与仿真推演场景 | 仿真交易机器人 | 已完成 | / | 2026-08-15 | 是 | 否 | 电科院 | 邓晖 | 王鹏程
15 | 结算部 | 绿色消费核算数据稽核 | 基础数据稽核 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜
16 |  |  | 绿电消费核算溯源分析 | 部分完成 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 否 | 否 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜 | 绿电批发与绿电零售已有前端效果
17 |  | 新一代人工智能试点，非化石能源建设 | 指标智能生成（内+外） | 部分完成 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜 | 形成了AI嵌入非化石的技术方案
18 |  |  | 非化石报表数据稽核 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜
19 |  |  | 非化石计算过程skill | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜
20 |  |  | 非化石指标分摊方案设计 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜
21 |  | 结算信息披露智能问数 | 询问信息披露数据 | 部分完成 | / | 2026-10-31 | 否 | 是 | 启明星 | 汪向阳 | 王炜 | 本地人工智能平台、结构化问数服务已完成所有集成，待部署测试
22 |  | 结算信息披露智能问数 | 信息披露的MCP制作 | 否 | / | 2026-08-31 | 否 | 是 | 启明星 | 汪向阳 | 王炜
23 |  | 智能结算 | 事中全流程辅助分析 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 电科院 | 龚建荣 | 王炜
24 |  |  | 事后报表数据稽核 | 已完成 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 是 | 是 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜
25 |  |  | 大屏人工智能讲解 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜
26 |  |  | 人工智能自动项目跟进 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 张晓龙 | 王炜
27 | 合规部 | 异常行为风险分析 | 交叉分析市场主体报价行为是否有风险，人工智能售电公司盈利分析 | 部分完成 | 2026-08-07 | 2026-09-20 | 否 | 是 | 启明星 | 陈成 | 王炜 | 引入合规案例库，页面设计已经让UI在优化了；25项指标正在对接数据；
28 | 合规部 | 业务指标智能分析 | 稽核市场主体提交的资料 | 部分完成 | / | 2026-12-31 | 否 | 否 | 启明星 | 陈成 | 王炜 | 已完成指标大屏原型的设计
29 | 合规部 | 业务流程智能稽核 | 交易平台流程稽核 | 否 | / | 2026-12-31 | 否 | 否 | 启明星 | 陈成 | 王炜 | 新的优化要求，长期项目
30 | 合规部 | 业务流程智能稽核 | 决策中枢流程稽核 | 否 | / | 2026-12-31 | 否 | 否 | 华云 | 陈成 | 王炜
31 | 合规部 | 合规风险监测的人工智能展示 | 页面展示异常行为 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 是 | 启明星 | 陈成 | 王炜
32 | 合规部 | 合规风险监测的人工智能展示 | 智能排序 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 是 | 启明星 | 陈成 | 王炜
33 | 技术部 | 平台运行智能运维 | 自动采集软硬件数据 | 已完成 | 7月31日 | 7月31日 | 是 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰
34 | 技术部 |  | 自动回归测试 | 部分完成 | / | 2026-09-30 | 否 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 待检修系统完成改造完成，接入自动回归测试
35 | 技术部 |  | 日志采集 | 部分完成 | / | 12月31日 | 否 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 日志采集 已经完成统一日志集成，内外网新一代电力交易平台命名空间日志信息都已经接入，并完成统一日志查询手册编写。 | 待后续信创平台切换后，基于sls日志管理系统，完善交易平台日志管理
36 | 技术部 |  | 变更影响分析 | 否 | / | 12月31日 | 否 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰 |  | 根据代码审计结果自动确定回归测试范围
37 |  |  | 用户工单智能分析 | 部分完成 | 2026-08-30 | 12月31日 | 否 | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 已完成离线demo
38 | 技术部 | 量化交易识别 | 采集异常行为 | 已完成 | / | 2026-08-07 | 是 | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰
39 | 技术部 | 量化交易识别 | 生成异常分析报告 | 已完成 | 7月31日 | 8月7日 | 是 | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰
40 | 技术部 | 平台功能智能巡检 | 测试用例生成 | 已完成 | 7月31日 | 2026-08-20 | 是 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰 |  | （远期）基于人工智能，让市场用户参与到测试、功能迭代的环节中：预览版测试、灰度测试、用户反馈
41 | 技术部 | 平台功能智能巡检 | 自动巡检 | 已完成 | 7月31日 | 2026-08-20 | 是 | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰 | 8月底完成申报功能自动巡检 8月底之前完成MCP集成 | 后续增加更多巡检参数 按照业务场景建立skill
42 | 技术部 | 平台功能智能巡检 | 生成巡检报告 | 已完成 | 7月31日 | 2026-08-20 | 是 | 是 | 华云集成 | 魏骁 | 邵晨峰
43 | 技术部 | PX-Code人工智能个人助手 | 浙电work部署 | 已完成 | 7月24日 | 8月4日 | 是 | 是 | 华云 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 8.4完成部署，后续分批次集成场景；指标问数、问政、写作、量化交易、浏览器操作都已集成 | 测试环境已有，尽快部生产 预计8月24日完成部署
44 |  |  | 通过浙电work提升数据查询质量 | 部分完成 | / | 2026-08-31 | 否 | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 王炜 | 已形成技术准确度提升方案
45 |  |  | 统一mcp、接口开发逻辑、安全规范 | 否 | / | 2026-08-18 | 否 | 否 | 启明星 | 黄隽弢 | 王炜 |  | 后续给所有研发单位会议宣贯
46 | 技术部 | PX-Code人工智能个人助手 | 浙电work协同模式设计 | 否 | 7月24日 | 7月24日 | 否 | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 王鹏程
47 |  | 人工智能整体框架及harness设计 | 智能体流程节点鉴权 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 启明星 | 黄隽弢 | 王炜
48 | 技术部 | 数据管理智能辅助 | 数据资产 | 已完成 | 11月30日 | 12月30日 | 是 | 否 | 华云 | 魏骁 | 王鹏程
49 | 技术部 | 数据管理智能辅助 | 数据指标资产搭建 | 已完成 | 11月30日 | 12月30日 | 是 | 否 | 华云 | 魏骁 | 王鹏程
50 |  |  | 业务本体搭建 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 王炜 | 技术评估中
51 |  |  | 数据维护追溯分析 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 黄隽弢 | 王炜 |  | 分析数据维护工单，自动找到系统优化建议
52 | 技术部 | 数据管理智能辅助 | 人工智能数据相关性合规辅助审查 | 否 | 11月30日 | 12月30日 | 否 | 否 | 华云集成 | 魏骁 | 王炜 |  | 通过流量数据进行异常行为监测
53 | 技术部 | 人工智能代码审计 | 审计代码漏洞 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 辅助开展需求一致性比对、变更影响分析
54 | 技术部 | 人工智能代码审计 | 分析和需求匹配度 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰
55 | 技术部 | 人工智能代码审计 | AI参与测试、设计、迭代 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 华云集成 | 黄隽弢 | 邵晨峰
56 | 技术部 | 市场成员人工智能助手 | 结合市场成员画像，辅助市场成员参与市场 | 否 | / | 长期 | 否 | 否 | 各团队 | 黄隽弢 | 邵晨峰 | 考虑结合人工智能画像的专项市场成员画像和高阈值设置。人工智能在市场成员辅助决策参与市场 | 各部门都参与
57 | 技术部 | 市场成员人工智能助手 | 辅助决策等便利性操作 | 否 | / | 长期 | 否 | 否 | 各团队 | 黄隽弢 | 邵晨峰
58 | 交易部 | 交易快报智能生成 | 指标数据自动汇聚 | 已完成 | / | 2026-08-15 | 是 | 否 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
59 |  |  | 交易快报一键生成 | 已完成 | / | 2026-08-15 | 是 | 否 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
60 |  | 交易全流程自动化 | 交易序列创建 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 是 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
61 |  |  | 设置限额 | 已完成 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 是 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
62 |  |  | 交易公告发布 | 部分完成 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 是 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
63 |  |  | 信息披露发布 | 部分完成 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 否 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
64 |  |  | 一键触发交易 | 否 | / | 2026-08-31 | 否 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
65 |  |  | 全省市场化响应自助交易 | 否 | / | 2026-08-31 | 否 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
66 |  | 交易出清智能校核 | 事前辅助出清各元素的智能校核 | 否 | 2026-07-31 | 2026-12-30 | 否 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
67 |  |  | 事后出清结果的智能复核 | 否 | 2026-07-31 | 2026-12-30 | 否 | 是 | 华云 | 骆希 | 王鹏程
68 |  | 省间交易/全国统一电力市场 | / | [9 empty] | 需求发起方是北交，承接北交的任务，具体需求待定 | bar: 否 否 to 邵晨峰 邵晨峰
69 | 客服中心 | 智能客服辅助 | 客服录音的人工智能全面介入，包括问答知识库 | 已完成 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 是 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
70 | 客服中心 |  | 流式输出 | 已完成 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 是 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
71 | 客服中心 |  | 统计分析等 | 否 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 否 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
72 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 建设智能问答 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
73 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 交易助手规则解答 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
74 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 信息查询 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
75 | 客服中心 | 市场主体智能服务场景 | 结果解释和个性化服务提醒 | 否 | / | 2026-10-30 | 否 | 否 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
76 | 客服中心 | 话务工单智能分析 | 分析话务工单处理与服务记录自动归类 | 否 | / | 2026-09-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
77 | 客服中心 |  | 主题识别 | 否 | / | 2026-09-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
78 | 客服中心 |  | 热点统计和趋势分析 | 否 | / | 2026-09-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
79 |  |  | 话务分析报告自动生成 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
80 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 数字人 | 已完成 | 2026-08-07 | 2026-08-15 | 是 | 是 | 华云 | 吕瑞扬 | 王鹏程 | 已完成口型驱动数字人设计
81 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 生成宣传脚本 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
82 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 图文素材 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
83 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 短视频文案 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
84 | 客服中心 | 融媒体智能制作 | 海报文案和新媒体推送内容 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 是 | 启明星 | 吕瑞扬 | 王鹏程
85 | 研究室 | 电量电价智能预测 | 电价预测 | 已完成 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 是 | 是 | 华云数据 | 何阳 | 王鹏程 | 8月上线电价预测
86 | 研究室 | 电量电价智能预测 | 电量预测 | 已完成 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 是 | 是 | 华云数据 | 何阳 | 王鹏程
87 | 研究室 | mirofish市场推演 | mirofish内网搭建 | 否 |  | 2026-09-30 | 否 | 否 | 电科院 | 何阳 | 邵晨峰
88 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 实现资源聚合建模 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程
89 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 智能匹配 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程
90 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 自动撮合和快速滚动出清，支撑多主体 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程
91 | 研究室 | 大市场与微市场云边协同出清 | 多时段自主交易 | 否 | / | 2026-12-30 | 否 | 否 | 电科院 | 何阳 | 王鹏程